## Реализация мероприятий
Дата | Мероприятие | Багратионовский ГО МБОУ "СОШ им. А.А. Антошечкина" |  |  | Полесский ГО МБОУ "Саранская ООШ" |  |  | Гурьевский ГО МБОУ "Орловская ООШ" |  |  | Гурьевский ГО МБОУ "Яблоневская ООШ"
|  | Директор Р. Г. Дикарев | Федеральный куратор И. Ч. Нигматуллин | Муниципальный координатор М.Н. Сокурова | Директор А. В. Шугаёв | Федеральный куратор А. Г. Шарабарова | Муниципальный координатор И.И. Микитенко | Директор С. И. Мациевская | Федеральный куратор М. В. Бельская | Муниципальный координатор А.М. Вартанова | Директор С. А. Секретарь | Федеральный куратор О. В.Сидоренко | Муниципальный координатор А.М. Вартанова
2021-02-26 |  |  | Вебинар (ФИОКО) |  |  | Вебинар (ФИОКО) |  |  | Вебинар (ФИОКО) |  |  | Вебинар (ФИОКО)
2021-03-03 | методический семинар "Реализация проекта 500+" (очная встреча) | Очное знакомство, договоренности по взаимодействию, запланированы совместные мероприятия на март |  |  | Очное знакомство, договоренности по взаимодействию, запланированы совместные мероприятия на март |  |  | Очное знакомство, договоренности по взаимодействию, запланированы совместные мероприятия на март |  |  | Очное знакомство, договоренности по взаимодействию, запланированы совместные мероприятия на март
02.03.- 05.03. 2021 |  |  | Изучение методики оказания адресной помощи школам (ФИОКО) |  |  | Изучение методики оказания адресной помощи школам (ФИОКО) |  |  | Изучение методики оказания адресной помощи школам (ФИОКО) |  |  | Изучение методики оказания адресной помощи школам (ФИОКО)
03.03. - 05.03.2021 |  |  |  |  | Изучение Рискового профиля школы | Изучение Рискового профиля школы | Изучение рискового профиля школы
09.03 - 12.03.2021 |  | Изучение Рискового профиля школы |  | Изучение Рискового профиля школы |  |  |  | Изучение Рискового профиля школы | Изучение Рискового профиля школы | Изучение Рискового профиля школы | Изучение Рискового профиля школы | Изучение Рискового профиля школы | Изучение Рискового профиля школы
2021-03-11 | [7 empty] | Очная встреча с куратором, презентация ресурсов школы, совместное обсуждение направлений рисков школы | Очная встреча куратора с администрацией школы на базе Орловской СОШ, знакомство с ресурсами школы, обсуждение направлений рисков на основе методики оказания адресной помощи школам | Обсуждение профилей риска, с директором МБОУ "Орловская ООШ" и федеральным куратором М.В. Бельской |  |  | Обсуждение профилей риска, с директором МБОУ "Яблоневская ООШ" и федеральным куратором О.В. Сидоренко
2021-03-12 |  | Изучение и обсуждение рискового профиля школы с муниципальным куратором |  | Обсуждение Рискового профиля с директором МБОУ "СОШ им.А.Антошечкина" | Очная встреча с куратором, обсуждение алгоритма дальнейшей работы | Очная встреча с куратором на базе Саранская ООШ, рассмотрение механизмов анализа ВПР 2020-2021, Анализ урока, разработка индивидуальных маршрутов для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  | Онлайн- встреча с куратором, обсуждение плана дальнейшей работы | Онлайн- встреча с директором МБОУ "Яблоневская ООШ" ООШ, рассмотрение механизмов анализа ВПР 2020-2021, разработка индивидуальных маршрутов для обучающихся "группы риска"
2021-03-15 |  |  |  |  | Планирование онлайн консультаций с родителями в рамках мероприятия "Родительская гостинная"
15.03-20.03 |  |  |  |  | Курсовая подготовка 5 учителей на базе Центра консультирования и диагностики в онлайн режиме по теме: Особенности работы с обучающимися с ОВЗ | Курсовая подготовка 5 учителей на базе Центра консультирования и диагностики в онлайн режиме по теме: Особенности работы с обучающимися с ОВЗ | Курсовая подготовка 5 учителей на базе Центра консультирования и диагностики в онлайн режиме по теме: Особенности работы с обучающимися с ОВЗ | внесение изменений в дорожную карту по результатам встречи с куратором, работа с шаблоном самодиагностики | предложения по корректировке дорожной карты школы по результатам встречи, работа с шаблоном самодиагностики | обсуждение внесения изменений в дорожную карту | Курсы повышения квалификации 5 учителей на базе Центра консультирования и диагностики в онлайн режиме по теме: "Особенности работы с обучающимися с ОВЗ"
2021-03-16 |  | Участие в установочном вебинаре |  | Участие в установочном вебинаре | [6 empty] | Участие в установочном вебинаре | Участие в установочном вебинаре
2021-03-17 |  |  |  |  | Состоялась встреча со специалистами Центра диагностики и консультирования и родителями - 2 онлайн площадки
2021-03-22 |  | Ознакомление с Инструкцией по работе с информационной системой Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | [5 empty] | Педагогический совет – конференция «Как мотивировать участников образовательных отношений, чтобы достичь высокого качества образования» Размещение заполненного Шаблона самодиагностики в ИС МЭДК |  |  | 23 марта участие в семинаре "Современное преподавание химии в школе" на базе ГАУ КО ОО "Школа-интернат школа-лицей"
2021-03-24 |  |  |  |  | Участие в открытом педагогическом совете на базе Школы №33 г.Калининград | Педагогический совет на тему "Повышение качества образовательной подготовки учащихся на основе анализа результатов ВПР как инструмента ВСОКО в условиях резильентной школы |  |  | Шаблон самодиагностики направлен на доработку куратором |  | Онлайн консультация с родителями в рамках мероприятия "Родительская гостинная"
2021-03-25 | ВКС для кураторов | [6 empty] | Работа Кванториума с серией мастер классов по проектной деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. |  |  | Анализ рискового профиля при участии куратора в рамках самодиагностики школы. | Очная встреча с директорм школы МБОУ "Яблоневская ООШ" и завучем по УВР на базе курируемой школы. Изучение ресурсов школы и работа с Самодиагностикой. ВКС для кураторов. | Очная встреча с федеральным куратором, директорм школы МБОУ "Яблоневская ООШ" и завучем по УВР. Обсуждение дальнейшей работы в соответствии с дорожной картой.
2021-03-26 | ВКС методический семинар для школ | [6 empty] | Участие в методическом семинаре "Эффективные методы и приемы обучения в начальной школе" учителей начальной школы Орловская ООШ на базе МБОУ "Классическая школа" г.Гурьевска | Организация методического семинара "Эффективные методы и приемы обучения в начальной школе" для учителей начальной школы Орловская ООШ на базе МБОУ "Классическая школа" г.Гурьевска |  | Заполнение формы самодиагностики.
2021-03-29 |  | Просмотр записи вебинара ФГБУ "ФИОКО" от 26.03.2021. Методический вебинар "Современные исследования по школьной неуспешности" | [9 empty] | Изучение формы Самодиагностики. Отправлена на доработку.
2021-03-30 | [7 empty] | Онлайн- встреча с куратором, обсуждение плана дальнейшей работы |  |  | Участие в областном онлайн-семинаре "Формирование орфографических умений младших школьников на основе учебника русского языка УМК "Гармония" как составная часть работы над функциональной грамотностью детей" (4 педагога начальной школы)
2021-03-31 | [7 empty] | Состоялась родительская гостинная с представителями Центра диагностики и консультирования.
2021-04-01 | ВКС для кураторов анкетирование директоров и кураторов | Анкетирование директора на ФИС ОКО | [5 empty] | Подтверждение выбранных направлений работы в рамках системы МЭДК |  |  | Участие в методическом семинаре"Эффективность урока как условие повышения качества образования" учителей начальных классов МБОУ "Яблоневская ООШ " на базе МБОУ МБОУ "Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С." | Организация методического семинара "Эффективность урока как условие повышения качества образования" для учителей начальных классов МБОУ "Яблоневская ООШ " на базе МБОУ МБОУ "Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С." | Участие в методическом семинаре "Эффективность урока как условие повышения качества образования" учителей начальных классов МБОУ "Яблоневская ООШ " на базе МБОУ МБОУ "Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С."
2021-04-02 | ВКС методический семинар для школ |  |  |  | Изучение и публикация формы Самодиагностики | Обсуждение приоритетных направление работы в рамках системы МЭДК |  |  |  |  | Публикация формы Самодиагностики | Обсуждение приоритетных направление работы в рамках системы МЭДК
2021-04-05 | [5 empty] | Подтверждение выбранных направлений работы в рамках системы МЭДК |  | Участие педагогов школы в интенсиве " ЯУЧИТЕЛЬ" от Яндекс учебника. |  |  |  | Подтверждение выбранных направлений работы в рамках системы МЭДК
2021-04-06 | [7 empty] | частие педагогов в онлайн-семинаре «Конструирование урока, направленного на достижение планируемых результатов».
2021-04-08 |  | Очная встреча с куратором на базе нашей школы. Анализ рискового профиля в рамках самодиагностики. | [5 empty] | ВКС
09.04.2021 дистанционно | Методический семинар « Работа в ИС МЭДК. Стартовая диагностика и взаимодействие всех участников проекта. Обмен опытом». | [6 empty] | методический семинар « Работа в ИС МЭДК. Стартовая диагностика и взаимодействие всех участников проекта. Обмен опытом».
2021-04-12 | Методический вебинар «Риски школьной неуспешности: причины и проявления» | Отправлена доработанная форма самодиагностики федеральному куратору | Обсуждение приоритетных направление работы в рамках системы МЭДК |  |  |  |  | Семинар ( открытые уроки) для учителей Классической школы и представителей УО.
2021-04-13 |  | Просмотр Методического вебинара 12.04.2021 "Риски школьной неуспешности: причины и проявления"
2021-04-13 |  | Самодиагностика размещена в ИС МЭДК Активированы направления риска в соответствии с описанными мерами | Подтверждение выбранных направлений работы в рамках системы МЭДК |  |  |  |  | Участие в работе жюри на конференции исследовательских и проектных работ в МБОУ " Классическая школа".
2021-04-14 |  | В рамках мероприятия "Родительская гостиная" организована встреча родителей обучающихся со специалистами Центра диагностики и консультирования в режиме онлайн |  |  | Разработка Концепции развития в соответствии с рискового профилем школы на 2021 - 2023 гг. | Разработка Концепции развития в соответствии с рискового профилем школы на 2021 - 2023 гг. | Разработка Концепции развития в соответствии с рискового профилем школы на 2021 - 2023 гг.
2021-04-15 |  | Просмотр Записи вебинара со школами и кураторами ФГБУ "ФИОКО" 15.04.2021 | [5 empty] | Методический семинар " Проектнная и исследовательская деятельность в школе".
2021-04-19 | Изучение записи обучающего вебинара по разработке концептуальных документов образовательной организации |  |  |  | Изучение записи обучающего вебинара по разработке концептуальных документов образовательной организации | Изучение записи обучающего вебинара по разработке концептуальных документов образовательной организации | Изучение записи обучающего вебинара по разработке концептуальных документов образовательной организации | Разработка Концепции развития в соответствии с рискового профилем школы на 2021 - 2023 гг. |  |  | Изучение записи обучающего вебинара по разработке концептуальных документов образовательной организации | Изучение записи обучающего вебинара по разработке концептуальных документов образовательной организации
2021-04-20 |  | Очная встреча рабочей группы с федеральным куратором на базе нашей школы. Разработка Концепции развития и Среднесрочной программы развития ОО. |  |  | Встреча прошла на хорошем качественном уровне!Работа с центром диагностики по вопросам диагностики педагогического коллектива, родительского сообщества и учащихся на ценностную ориентированность и разработка рекомендаций по созданию дружественной атмосферы. | Работа с центром диагностики по вопросам диагностики педагогического коллектива, родительского сообщества и учащихся на ценностную ориентированность и разработка рекомендаций по созданию дружественной атмосферы. | Работа с центром диагностики по вопросам диагностики педагогического коллектива, родительского сообщества и учащихся на ценностную ориентированность и разработка рекомендаций по созданию дружественной атмосферы. | Разработка Концепции развития в соответствии с рискового профилем школы на 2021 - 2023 гг. |  |  | Участие в онлайн-семинаре "Современный урок в начальной школе на примере УМК "Окружающий мир""
2021-04-21 | [7 empty] | Разработка Концепции развития в соответствии с рискового профилем школы на 2021 - 2023 гг. |  |  | Организация методического семинара "Создание благоприятной образовательной среды как средство повышения качества образования" для учителей начальных классов МБОУ "Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С." на базе МБОУ "Яблоневская ООШ " | Участие в методическом семинаре "Создание благоприятной образовательной среды как средство повышения качества образования" для учителей начальных классов МБОУ "Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С." на базе МБОУ "Яблоневская ООШ " | Посещение уроков учителей начальных классов МБОУ "Яблоневская ООШ" в рамках семинара. Оказание методической помощи учителям специалистами методического кабинета управления образования ГГО.
15.04.21 - 23.04 . 2021 | Разработка Программы развития на основе рискового профиля школы на период 2021 - 2022 гг. | Просмотр методического вебинара: Модель эффективной школы как основания для разработки программ повышения |  |  | Концепция развития МБОУ Саранская ООШ |  |  | Концепция развития МБОУ "Орловская ООШ" |  |  | Разработка Концепции развития в соответствии с рискового профилем школы на 2021 - 2023 гг. |  | Обсуждение Концепции развития в соответствии с рисковым профилем школы на 2021-2023гг.
23.04.2021 - 26.04.2021 | Экспертная оценка проектов Программ развития ОО участниками проекта (взаимная экспертиза) |  |  |  | Оценка проекта Концепции развития ОО участниками проекта (взаимная экспертиза) | Оценка проекта Концепции развития ОО участниками проекта (взаимная экспертиза) | Оценка проекта Концепции развития ОО участниками проекта (взаимная экспертиза) |  |  |  | Концепция развития школы МБОУ "Яблоневская ООШ"https://cloud.mail.ru/public/DGSF/GEnFGFyM5
27.04. 2021 15 часов (формат встречи- очно/дистанционно определим позже) | Методическая встреча по утверждению концептуальных документов |  |  | Участие в вебинаре. Обсуждение с руководителем ОО Концепции развития учреждения. | Выражаем благодарность педагогам кванториума за проделанную работу! 27.04-29.04 Работа Кванториума с серией мастер классов по проектной деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. | 27.04-29.04 Работа Кванториума с серией мастер классов по проектной деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. | 27.04-29.04 Работа Кванториума с серией мастер классов по проектной деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. | Участие в вебинаре. Обсуждение с руководителем ОО Концепции развития учреждения. |  | Участие в вебинаре.
29.04.2021 (поставить отметку "выполнено" | Размещение документов федерального проекта в личных кабинетах, подтверждение куратором |  |  |  | Концепция и программа размещены в системе МЭДК | Концепция и программа откорректированы и размещены в системе МЭДК |  | Размещение документов федерального проекта в личном кабинете
2021-04-30 |  | Размещение документов федерального проекта в личном кабинете |  |  | Участие в работе сетевой профориентационной школы " ОРиентир -2021" г.Гурьевск | Участие в работе сетевой профориентационной школы " ОРиентир -2021" | Участие в работе сетевой профориентационной школы " ОРиентир -2021" |  |  |  | Размещение документов федерального проекта в личном кабинете | Выполнено | Контроль размещения документов федерального проекта в личном кабинете
2021-05-11 | Завершение оформления договоров кураторами школ | Работа Кванториума с серией мастер классов по проектной деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. | [8 empty] | Выражаем благодарность педагогам кванториума за проделанную работу! 04.05, 06.05 Работа Кванториума с серией мастер классов по проектной деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. | 04.05, 06.05 2021г. Работа Кванториума с серией мастер классов по проектной деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ технической направленности.
2021-05-14 |  |  |  |  | Участие в работе сетевой профориентационной школы " ОРиентир -2021" г.Полесск | Участие в работе сетевой профориентационной школы " ОРиентир -2021"г.Полесск | Участие в работе сетевой профориентационной школы " ОРиентир -2021"г.Полесск |  |  |  | Участие педагогов школы в интенсиве " ЯУЧИТЕЛЬ" от Яндекс учебника.
2021-05-19 |  |  |  |  | Работа с центром диагностики "Родительская гостиная" | Работа с центром диагностики "Родительская гостиная" | Работа с центром диагностики "Родительская гостиная"
25.05.2021 (поставить отметку "выполнено") | Заполнение Электронной Дорожной карты (ФИС ОКО) -внесение информации по каждому направлению соответствующему установленным рискам Программа, 1 Этап | Выполнено. Загружены программы антирисковых мер по направлениям. |  |  | Выполнено.Загружены краткосрочные программы по всем выявленным рискам и отчеты по 1му этапу исполнения | Загружены краткосрочные программы по всем выявленным рискам и отчеты по 1му этапу исполнения | Загружены краткосрочные программы по всем выявленным рискам и отчеты по 1му этапу исполнения | Выполнено.Загружены программы антирисковых мер. | загрузка проверена | Загрузка проконтролирована | Выполнено. Загружены программы антирисковых мер по направлениям.31.05.2021 | загрузка проверена
03.06.2021 (поставить отметку "выполнено") | Анкетирование директоров и кураторов школ | Выполнено 29.05.2021г. |  |  | Выполнено.27.05.21 |  |  | Выполнено 29.05.2021 |  |  | Выполнено 02.06.2021г.
июнь 2021 |  | Методический вебинар "Перезагрузка методической работы в школе. Профессиональные обучающиеся сообщества."
Письмо МО № 7658 от 20.07.2021 |  | Получено. |  |  | Получено | Получено | Получено |  |  |  | Получено
23 июль -август 2021 | Изучение успешного опыта и управленческих решений задач в рамках проекта 500+ на разных уровнях (муниципальный, кураторский, школьный ) | Изучение успешного опыта и управленческих решений задач в рамках проекта 500+ на разных уровнях (муниципальный, кураторский, школьный ) |  | Изучение успешного опыта и управленческих решений задач в рамках проекта 500+ на разных уровнях (муниципальный, кураторский, школьный ) | Изучение успешного опыта и управленческих решений задач в рамках проекта 500+ на разных уровнях (муниципальный, кураторский, школьный ) | Изучение успешного опыта и управленческих решений задач в рамках проекта 500+ на разных уровнях (муниципальный, кураторский, школьный ) | Изучение успешного опыта и управленческих решений задач в рамках проекта 500+ на разных уровнях (муниципальный, кураторский, школьный ) |  |  |  | Изучение успешного опыта и управленческих решений задач в рамках проекта 500+ на разных уровнях (муниципальный, кураторский, школьный ) | Изучение успешного опыта и управленческих решений задач в рамках проекта 500+ на разных уровнях (муниципальный, кураторский, школьный ) | Изучение успешного опыта и управленческих решений задач в рамках проекта 500+ на разных уровнях (муниципальный, кураторский, школьный )
2021-08-16 |  | Размещен самоанализ деятельности школы за 2020-2021 учебный год. https://sosh-dolgorukovo.klgd.eduru.ru/500 |  | Ознакомлена с самоанализом деятельности школы за 20-21 уч.год. | Размещен анализ деятельности Школы за 2020-2021 уч год http://ourschooll.ru/проект-500/attachment/анализ-деятельности-мбоу-саранская-о/ | Ознакомлен с анализом деятельности Школы за 2020-2021 уч год | Ознакомлен с анализом деятельности Школы за 2020-2021 уч год |  |  |  | Размещён самоанализ деятельности школы за 2020-2021 учебный год.http://yablonevka.ucoz.ru/500/Samoanaliz_2021.pdf | Ознакомлена с самоанализом деятельности школы за 2020-2021 уч.год.
2021-08-20 | Межрегиональный педагогический форум 2021. Круглый стол «Проект «500+»: итоги и перспективы» https://youtu.be/K7BUVugYjLA |  |  |  | Выступление на межрегиональный педагогическом форуме 2021. Круглый стол «Проект «500+»: итоги и перспективы» https://youtu.be/K7BUVugYjLA | Выступление на межрегиональный педагогическом форуме 2021. Круглый стол «Проект «500+»: итоги и перспективы» https://youtu.be/K7BUVugYjLA
2021-09-01 |  |  |  |  | Открытие центра "Точка роста" естественно научной напрвленности
2021-09-09 |  |  |  |  | Принимаем "Кванториум" с участием в краеведческом конкурсе
2021-09-14 |  |  |  |  | 14.09-16.09Работа Кванториума с серией мастер классов по проектной деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ технической направленности.

## 777
Шкала: 0 - не сответствует Эксперт 01 1 - соответсвует частично 2 - соответствует, но нуждается в улучшении 3 - соответствует полностью
|  | Программа 1 (МБОУ "СОШ им. А.А. Антошечкина") |  | Программа 2 (МБОУ "Саранская ООШ") |  | Программа 3 (МБОУ "Орловская ООШ") |  | Программа 4 (МБОУ "Яблоневская ООШ")
|  | Балл | Комментарии | Балл | Комментарии | Балл | Комментарии | Балл | Комментарии
1. | Описание ключевых рисков развития ОО
2021-01-01 | Соответствие результатам самодиагностики |  |  | 2 | Фамилии учителей лишние в самодиагностике
2021-02-01 | Обоснование направлений развития, целей и задач | 1 |  | 2 | Недостаточно в логике риск-обоснование самообследованием- цель - задачи- меры и мероприятия
2. | Цели и задачи Программы
2021-01-02 | конкретные, понятная формулировка | 2 |  | 2 | требуют более четкой формулировки
2021-02-02 | значимые для участников образовательных отношений |  |  | 2
2021-03-02 | четко определены сроки, этапы реализации | 1 |  | 1 | есть общий срок (2023), но нет сроков этапов реализации
2021-04-02 | задачи сформулированы как способы достижения целей | 2 |  | 1 | рекомендация: пересмотреть задачи как способ достижения цели. На данный момент трудно увидеть разницу между целью и задачей. Задача №2 содержит два самомтоятельных направления
3. | Целевые индикаторы и показатели
2021-01-03 | ожидаемые результаты реализации Программы измеримые | 0 | отсутствют | 2
2021-02-03 | определены критерии и показатели для измерения результатов по достижению целей Программы | 0 | Критерии или показатели? Как в ходе реализации будет измеряться решение , например, таких задач "2- изучение состояния проблемы формирования и оценивания функциональной грамотности учащихся 3- разработка новых форм и методов работы с родительской общественностью с целью вовлечения родителей в образовательный процесс | 0 | полностью отсутствуют показатели (индикаторы) измерения результатов в ходе реализации проекта и мероприятий.Например, доля учащихся, охваченных индивидуальными заданиями; количество неуспевающих
4. | Меры и мероприятия по достижению целей развития
2021-01-04 | изложены в последовательной логике, связаны с конкретными целями и задачами | 1 | нет конкретных мероприятий, позволяющих оценить решение той или иной задачи | 2
2021-02-04 | определены ответственные лица и сроки исполнения | 1 |  | 3
Дополнительные комментарии
|  | 8 |  | 17 |  | 0 |  | 0